Управление образования администрации Екатериновского муниципального района

ПРИКАЗ №43 «б»

от 29 февраля 2008 г.                                             р.п.Екатериновка

«Об утверждении плана- графика по

реализации комплексного проекта

модернизации образования на

территории Екатериновского

муниципального района».

С целью обеспечения реализации комплексного проекта модернизации образования на территории Екатериновского муниципального района в 2008 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план- графика по реализации комплексного проекта модернизации образования на территории Екатериновского муниципального района в 2008 году (приложение №1).

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую методическим кабинетом РУО Шкитину М.В.

Начальник управления образования

администрации Екатериновского

муниципального района                                                  В.А.Илюшкин

Приложение №1 к приказу Екатериновского

районного управления образования

от 29 февраля 2008 г. №43 «б»

План- график по реализации Комплексного проекта модернизации образования Екатериновского муниципального района.

| Наименование мероприятия | январь | февраль | март |  | апрель | май |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно- правовое обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 .Заключение соглашений о реализации КПМО с администрацией муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение параметров реализации КПМО на территории муниципального района | Шкитина М.В., Кузнецов А.Е., Стукалина Е.В. |
| 2.Введ ение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Изучение нормативно-правого акта области «Об отраслевой системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений области на территории района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное обеспечение введения НСОТ | Кузнецов А.Е., Стукалина Е.В., Федорова Л.В., Шкитина М.В. |
| 2.2.Организация КПК на базе района по вопросу введения новой системы оплаты труда работников образования, проведение консультаций ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка управленческих команд к введению НСОТ | Шкитина М.В., Стукалина Е.В., Фёдорова Л.В. |
| 2.3.Внедрение программного продукта для расчета бюджетов в связи с переходом на НСОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизированный расчет бюджетов школ в соответствии с нормативами финансирования и методикой расчета новой системы оплаты труда | Стукалина Е.В., Фёдорова Л.В. |

| 2.4.Внедрение модельного проекта нормативного правового акта муниципального района об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений | ^ ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное обеспечение введения НСОТ | Кузнецов А.Е., Стукалина Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.Подготовка в введению НСОТ в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение средней заработной платы учителя в школах до 14 тыс.руб. | СтукалинаЕ.В., Шкитина М.В. |
| 2.6.Ознакомление с результатами мониторинга введения НСОТ в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ ситуаций для принятия обоснованных управленческих решений | СтукалинаЕ.В., Шкитина М.В. |
| 3.Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 .Ознакомление с изменениями в Закон области №100-3 СО «О порядке определения нормативов финансирования общеобразовательных учреждении в части расходов на реализацию общеобразовательных программ» в Закон области «245- ЗСО «Об утверждении нормативов бюджетных расходов на реализацию общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в расчете на одного обучающегося» | •-■■ : : :: < |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование бюджетов малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых образовательных учреждений с использованием нормативов финансирования | Стукалина Е.В., Шкитина М.В. |
| 3.2.Подготовка управленческих команд по вопросам введения НПФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность кадров к НПФ | Стукалина Е.В., Фёдорова Л.В. |

| 4. Развитие региональной системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Создание условий для проведения независимых форм государственной (итоговой) аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 -х классов общеобразовательных учреждений района в форме и по материалам единого государственного экзамена по 6-ти предметам, выпускников 9-х классов в независимой форме с использованием тестовых контрольно- измерительных материалов по предметам. | Костенкова И.Г. |
| 4.2.Разработка инструментария мониторинга системы образования района, разработка муниципальных показателей, критериев, процедур и информационных баз данных для обеспечения оценки качества образования, программного продукта для автоматизации мониторинговых исследований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация проведения мониторинговых исследований качества образования | Костенкова И.Г., Костина Н.А. |
| 4.3.Подготовка управленческих команд по вопросам мониторинга качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность кадров к реализации направления КПМО | Костенкова И.Г., Костина Н.А. |
| 4.4.Внедрение программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинговых исследований в автоматизированном режиме | Рухманова В.В., Демортыно А.Н. |
| 4.5.Ознакомление с положением о региональной системе оценки качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативное правовое регулирование деятельности по оценке качества образования | Костенкова И.Г., Костина Н.А. |
| 5.Развитие сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 5.1.Проведение комплекса мероприятий по поддержке одарённых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка лидеров |  | Синева Е.Е. Шарова М.А., директора школ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.2.Проведение районных конкурсов («Лучшая сельская базовая школа, «Лучший ученический класс», «Лучший детский сад», «Учитель года», «Воспитатель года») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка лидеров |  | Синева Е.Е. Шарова М.А., директора школ, Спасова Н.Ю. |  |  |
|  | 5.3.Создание условий для развития предшкольного образования; внедрения новых учебно- методических комплектов в начальной школе; предпрофильной подготовки и профильного обучения, реализация программ психолого-педагогического сопровождения и обеспечения здоровьесбережения обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение качества общего образования |  | Синева Е.Е. Шарова М.А., директора школ, Спасова Н.Ю. |  |  |
|  | 5.4.Планирование (в т.ч. разработка схем сетевого взаимодействия) и реализация мероприятий по созданию базовых школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства |  | Синева Е.Е. Шарова М.А., директора школ |  |  |
|  | 5.5.Проведение встреч с родительскими, педагогическими коллективами, населением муниципальных образований по вопросам создания базовых школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учет общественного мнения при создании базовых школ |  | Синева Е.Е. Шарова М.А. |  |  |
|  | 5.6.Подготовка управленческих команд по вопросам развития сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность кадров к реализации направления КПМО |  | Синева Е.Е., директора школ |  |  |
|  |  | 6.Расширение общественного участия в управлении образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1 .Работа муниципального совета по организации государственно-общественного управления образовательным учреждением при управлении образования Екатериновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координация работы по созданию в каждой школе и муниципальном районе органа государственно-общественного управления с управляющими полномочиями; созданию школьных регулярно-обновляемых сайтов |  | Кузнецов А.Е., Спасова Н.Ю., директора школ |  |
|  |  | 6.2.Подготовка управленческих команд по вопросам развития государственно-общественного управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность кадров к реализации направления КПМО |  | Кузнецов А.Е., Спасова Н.Ю., директора школ |  |
|  |  | 6.3.Участие в семинаре-совещании руководителей муниципальных органов управления образованием по вопросам развития государственно-общественного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общение и распространение опыта по развитию форм государственно-общественного управления образованием |  | Плюшкин В.А. |  |
|  |  | 6.4.Районные конкурсы: -лучший управляющий совет образовательного учреждения; -на лучший школьный сайт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стимулирование развития форм государственно-общественного управления образованием |  | Кузнецов А.Е., Спасова Н.Ю. |  |
|  |  | 7.0бновление системы повышения квалификации работников общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 .Изучение потребности повышения квалификации по накопительной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, проходящих повышение квалификации по накопительной системе |  | Шкитина М.В. |  |
|  |  | 7.2.Проведение повышения квалификации в дистанционном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение доли педагогов, прошедших повышение квалификации в течение года |  | Шкитина М.В., Рухманова В.В. |  |
|  |  | 8.Мониторинг реализации направлений КПМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8.1.Создание базы данных инструментария мониторинга | :;■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эффективная реализация | МСК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мониторинга направлении КПМО |  |
| 8.2.Изучение хода реализации комплексных проектов модернизации образования в субъектах Российской Федерации (включая анализ результатов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | МСК, ШК |
| 8.3.Подготовка отчетов о выполнении обязательств по реализации КПМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | МСК, ШК |
| 9.Управление проектов и его информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 .Освещение хода реализации КПМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная открытость реализации КПМО | РухмановаВ.В., Демортыно А.П., Карева СВ. |
| 9.2.Размещение информации о ходе реализации КПМО в сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная открытость реализации КПМО | Рухманова В.В., Демортыно А.Н., Карева СВ., ШК |
| 9.3.Рассмотрение вопросов реализации проекта на совещаниях директоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационная открытость реализации КПМО | Карева СВ. |